## Project Timeline
AWS를 이용한 Public 및 Private Cloud 구축 및 운영 프로젝트 일정표
프로젝트 기간 |  | 2023.06.13 ~ 2023.06.16 |  |  | 프로젝트 작업자 | [6 empty] | 홍 길 동
프로젝트 매니저 |  | 성 진 현 |  |  | 작성 일자 | [6 empty] | 2023.06.13
PHASE |  |  | DETAILS |  | 1 DAY | [6 empty] | 2 DAY | [6 empty] | 3 DAY | [6 empty] | 4 DAY
|  |  |  | TIME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 프로젝트 분석 & 계획 |  | 프로젝트 범위/방향설정
프로젝트 정의서 작성
요구사항 정의서 작성
토폴로지 분석 및 설계
2 | 프로젝트구축 |  | VPC 구성
서브넷 구성
인터넷 게이트웨이 구성
NAT 게이트웨이 구성
라우팅 테이블 구성
Bastion EC2 구성
WAS Server 구성
Auto Scaling 구성
ALB 구성
IAM 구성
배포자동화 구성
3 | 프로젝트 테스트 |  | 테스트 일반사항
배포 자동화 테스트
4 | 프로젝트 산출물관리 |  | 프로젝트 작업일지
테스트 결과지
완료 보고서
PT 발표 자료
5 | 발표 준비 |  | PPT 제작
최종 테스트 및 모의발표